A.D.I.F

ASSOCIATION SOUGRI-NOOMA POUR LE DEVELOPPEMENT

DES INITIATIVES FEMININES (ADIF)

Récépissé N°2019/1292/MATDSI/SG/DGLPAP/DOASOC du 25 mars 2019

BP : 232 Kongoussi TEL. : 00226 76-55-37-38                      Email :adifbourzanga12@yahoo.com

Site web : www. Adif-bf. Org

Siège social : Bourzanga

Bourzanga, le 10 Avril 2020

UN GESTE EN FAVEUR DES DEPLACES DE BOURZANGA

# TABLEAU SYNTHETIQE

| Titre du projet | Un geste en faveur des déplacés de Bourzanga |
| --- | --- |
| Zone d’intervention | Bolkiba, Zon, Tabaongho, Kourao, Boclassé, Namassa, Pisséle, Niombila, Zon-tambao, Nafo, et Abra. |
| Région | Région du Centre Nord |
| Nom partenaire local | Association Sougri-Nooma pour le Développement des Initiatives Féminines (ADIF) |
| Période concernée | 2020 |
| Budget prévu pour la période | 327 979 F CFA |
| Budget réalisé | 358 000 F CFA |
| Contribution ADIF | 30 021 F CFA |
| Responsable de l´organisation (Nom, Titre et contact) | ZOUNGRANA Rafiatou Présidente Tel : (226) 67 01 21 01 |
| Coordinatrice du projet/programme | BADINI / YAMEOGO Mariam Tél : (226) 76 55 37 38/60 24 38 48 |

- Informations de base concernant l’organisation

  - Nom et adresse de l‘organisation

L’Association Sougri-Nooma pour le Développement des Initiatives Féminines (ADIF), est une association dont le siège est dans la commune de Bourzanga sis au secteur 1 de Bourzanga, province du Bam, région du Centre-Nord, et répondant au BP : 232 Kongoussi TEL. : 00226 76-55-37-38    Email : adifbourzanga12@yahoo.com

Ces coordonnés bancaires sont :  ECOBANK

ADIF    Domiciliation    ECOBANK      Burkina      Ouagadougou

| CODE BANQUE | CODE GUICHET | NUMERO DE COMPTE | CLE RIB | DEVISES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BF 083 | 000 17 | 17 08 64 22 30 01 | 27 | X0F |

  - Budget et financement de l’activité

La somme de 327 979 FCFA a été recu par WESTER UNION en provenance de la mairie d’une localité de la Belgique, elle correspond à la contribution du bailleur. ADIF a contribé en espèce et en nature à hauteur de 30 000 FCFA , ce qui constitue les frais de carburants, communication et les locations de salles.

| ORGANISATIONS | BUDGET/MONTANT | ACTIVITES | Vivres distribuer |
| --- | --- | --- | --- |
| Mairie (belge) | 248 000 | Acquisition de 16 sacs de mais | 1 sac de mais de 50 kg par bénéficiaire |
|  | 80 000 | Acquisition de 80 L d’huile | 5 L d’huile par bénéficiaire |
| ADIF | 10 000 | Location magasin | Pour stocker les vivres |
| ADIF | 10 000 | Achat de carburant | Pour les différentes courses |
| ADIF | 10 000 | Frais de communication | Informer aux autorités et communiquer avec les bénéficiaires |

  - Gouvernance / Vie associative

Le Bureau Exécutif (BE) est l’organe de conception, de coordination et d’exécution de ADIF. A cet effet, le BE a fait l’objet de renouvelement. Le récipissé est en cours d’élaboration et de validation.La dernière Assemblée Générale s’est tenue en janvier 2019 avec la participation d’au moins 60 à 70 personnes.

  - Changement au niveau du personnel de l’organisation

Aucun changement n’a été opéré au cours de la dite période.

  - Lieu (géographique)

Le projet s’est déroulé dans la province du Bam plus précisément dans la commune de Bourzanga.

Image 1 : cartographie de la commune rurale de Bourzanga

- Récapitulation des activités

Nous avons Organisé une rencontre de socialisation et d’appropriation du projet. Cela nous a permit de toucher tous les acteurs des services déconcentrées de l’Etat, les CVD de chaques quartiers de Bourzanga et les representants de chaques villages bénéficiaires. Nous comptons un bilan de 85 personnes touchées dont 47 hommes et 38 femmes.  Lors de cette rencontre nous sommes revenus sur le choix des groupes cibles. A cet effet Selon les statistiques 42 sur 43 villages se seraient déplacés à Bourzanga (source mairie de Bourzanga).

ADIF, intervient dans 3 régions que sont : le Sahel, le Nord et le Centre-Nord. Dans le Centre-Nord, elle intervient dans la province du BAM et dans les communes suivantes :Bourzanga ,Rollo, Sabcé, Zimtenga, Tikaré, Kongoussi, Rouko Guibaré . Comme il a été sub-évoqué, on compte 42 villages déplacés à Bourzanga. Pour des questions logistiques, tous les villages ne pouvaient être pris en charge. Il a fallu identifier les villages et les personnes bénéficiaires. Les critères de sélection ont donc été les suivants :

- Les villages les plus touchés

- Les villages qui ont été en proie à des attaques répétitives :

- Les villages qui ont plus de populations déplacées dans la commune de Bourzanga

- Les villages déplacés depuis une longue durée

11 villages, repondait aux critères sub évoqués ceux sont : Bolkiba, Zon, Tabaongho, Kourao, Boclassé, Namassa, Pisséle, Niombila, Zon-tambao, Nafo, et Abra.

  - la phase de recensement et d’enquête.

A bourzanga, pour pouvoir avoir acccès à la terre pour habitation il faut l’autorisation des Conseils Villageois de Developpement ( CVD) de chaques quartiers et de la mairie. Par conséquant nous avons utilisé la combinaison de la méthode du recensement par vérification de listes existantes et de la méthode porte par porte. En pratique, Nous avons fait le contrôle via des visites en porte à porte. Cette méthode consiste à envoyer un employé un animateur/trice (généralement accompagné de représentants des autorités ou organisations locales) dans chaque ménage de la zone pour vérifier si ce dernier correspond ou nom. Par la même occasion nous avons procédé à l’enquête.

Nous avons identifié les bénéficiaires. Cela a été réalisé sur la base des enquêtes initiées. les critères de choix seront basés d’avantage sur le degré de vulnérabilité ceux sont entre autres :

- Possession de biens et de moyens de production

Il s’agit pour nous de faire une enquête afin de savoir si le ménage possède des biens durables : matelas, ventilateur, moyen de transport, radio…Posséder des terres ou les louer, leur dimension, leur utilisation (agriculture, résidence, foresterie), de bétail (moutons, chèvres, poules, cochons, boeufs…).

- Composition du ménage

Les critères cherchent à cerner la taille du ménage et sa structure : nombre de personnes à charge, âge et sexe du chef de ménage, liens de parenté, statut d’orphelin…

- Revenu

Le revenu individuel ou du ménage est comptabilisé sur une base journalière, ou mensuelle. Le critère de pauvreté est parfois l’incertitude du revenu, son absence ou son bas niveau, quelquefois apprécié par rapport au nombre de membres du ménage.

- Conditions d’habitation

Le critère de pauvreté peut être l’existence ou l’absence d’habitation, ou la qualité de celle-ci. On s’intéresse alors à l’édifice d’habitation ( bâches, pailles, banco, brique…), et à la taille de ménage qui l’occupe

- Statut professionnel

Il s’agirait de s’interroger sur la profession du chef de ménage (commerçant ambulant, domestique, travailleur du sexe, mendiant…). Le type de rémunération (salarié, journalier ou travailleur occasionnel, à son compte, non rémunéré) et le statut d’emploi (travailleur, retraité, sans emploi) peuvent aussi servir de critères.

- Sécurité alimentaire

La malnutrition et les signes qui y sont associés sont utilisés comme critères dans certaines expériences. La fréquence des repas dans une journée, parfois en précisant la qualité de ceux-ci, est un autre élément considéré.

- État de santé

Lorsqu’il est utilisé comme critère de pauvreté, il s’agit d’obtenir des informations sur les maladies contractées au cours de la période de déplacement, leur durée, la présence de maladies chroniques... Les handicaps physiques et mentaux qui empêchent de travailler sont aussi considérés par certaines expériences.

- Dépenses

Sont considérées les dépenses totales, ou certaines dépenses (alimentaires, pour certaines possessions matérielles, pour des soins de santé). Par exemple, une expérience au Sri Lanka considère comme pauvres les ménages consacrant plus de 50% de leurs dépenses à la nourriture.

En plus de ces critères sub-évoqués, il faut noter que l’accent a été mis sur les ménages dirigés par des femmes ou les femmes seules, les femmes enceintes. Car selon nos valeurs que prone l’Association nous voulons endiguer cette inégalité qui existe entre femme et homme qui existe depuis de belle lurêtre. A Bourzanga la femme est marginalisée et plus n’a pas droit à s’émanciper. Voila pourquoi nous avons décidé de faire ce choix. Et cela nous a permis d’identifier 16 ménages.

Nous avons organisé une rencontre de cadrage avec les bénéficiaires et les autorités afin de s’acquérir du mode de distribution et des formalités à remplir pour l’effectivité de cette distribution. Et cela nous a permis de rencontrer 75 personnes dont 59 hommes et 16 femmes.

Après cette phase nous sommes passé à la distribution. Chaque bénéficiaire a reçu un sac de 50 Kg de maïs et 5 litres d’huile. La distribution a été fait le 30 Mars 2020.

    - Genre

Nous avons constaté que les hommes et les femmes étaient très impliquées dans la mise en oeuvre du dit projet. Les hommes accompagnaient les femmes pour le transport des vivres . il y’avait une parfaite harmonie entre les deux sexes.

  - Coordination

La coordination a été assuré par la Coordonnatrice de ADIF et le BE.